## Gantt Chart
Quản lý dự án phát triển ứng dụng web tìm nhà trọ
Team Name: | Nhóm 09 | Project Date Start: | 2023-09-18
Project Manager: |  | Display Week: | 2
[6 empty] | 2023-09-26 | [5 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09 | [6 empty] | 2023-10-16 | [6 empty] | 2023-10-23 | [6 empty] | 2023-10-30 | [6 empty] | 2023-11-06
 | time axis 2023-09-26 to 2023-11-12
TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | DAYS | END | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN
Tuần 1: Khởi tạo dự án |  | 100% | 2023-09-18 | 5 | 2023-09-22
1.Thiết lập kênh hội nghị Google meet | Team | 100% | 2023-09-18 | 1 | 2023-09-18
2. Xây dựng đội và bầu trưởng nhóm | Team | 100% | 2023-09-19 | 1 | 2023-09-19
3. Đề xuất 1 dự án | Team | 100% | 2023-09-20 | 1 | 2023-09-20
4. Xác định tính khả thi của dự án | Team | 100% | 2023-09-21 | 1 | 2023-09-21
5. Viết thuyết minh đề xuất dự án | Team | 100% | 2023-09-22 | 1 | 2023-09-22
Tuần 2 + tuần 3: Lập kế hoạch dự án |  | 100% | 2023-09-25 | 10 | 2023-10-06
1. Xác định phạm vi của dự án | Team | 100% | 2023-09-25 | 2 | 2023-09-26
2. Xây dựng kế hoạch thực hiện | Team | 100% | 2023-09-27 | 2 | 2023-09-28
3. Lập bảng cấu trúc phâ rã công việc (WBS) | Team | 100% | 2023-09-29 | 1 | 2023-09-29
4. Xây dựng kế hoạch quản lý chi phí dự án | Team | 100% | 2023-10-02 | 2 | 2023-10-03
5. Xây dựng kế hoạch quản lý lịch biểu, nhân sự, giao tiếp và truyền thông | Team | 100% | 2023-10-04 | 1 | 2023-10-04
6. Xác định rủi ro của dự án | Team | 100% | 2023-10-05 | 2 | 2023-10-06
Tuần 4 tới tuần 7: Thực hiện dự án |  | 100% | 2023-10-09 | 18 | 2023-11-02
1. Khảo sát hệ thống
1.1. Quan sát | Hường | 100% | 2023-10-09 | 2 | 2023-10-10
1.2. Phỏng vấn | Hải | 100% | 2023-10-09 | 2 | 2023-10-10
1.3. Điều tra, thăm dò | Diệp | 100% | 2023-10-09 | 2 | 2023-10-10
1.4. Nghiên cứu tài liệu | Long | 100% | 2023-10-09 | 2 | 2023-10-10
2. Phân tích chức năng
2.1. Phân tích từng chức năng | Long | 100% | 2023-10-11 | 1 | 2023-10-11
2.2. Sơ đồ phân cấp chức năng | Hường | 100% | 2023-10-12 | 1 | 2023-10-12
2.3. Mô tả chi tiết chức năng mức lá | Diệp, Hải | 100% | 2023-10-13 | 1 | 2023-10-13
2.4. Mô hình luồng dữ liệu mức khung cảnh | Long | 100% | 2023-10-16 | 1 | 2023-10-16
2.5. Mô hình luồng dữ liệu mức đỉnh | Hường | 100% | 2023-10-16 | 1 | 2023-10-16
2.6. Mô hình dữ liệu mức dưới đỉnh | Diệp + Hải | 100% | 2023-10-16 | 1 | 2023-10-16 | 2023-09-26: 2023-10-19
3. Thiết kế cơ sở dữ liệu
3.1. Xây dựng mô hình thực thể liên kết | Long | 100% | 2023-10-17 | 1 | 2023-10-17
3.2. Xác định các thực thể, định dạng tương ứng
3.2.1. Xác định liên kết giữa các thực thể | Diêp | 100% | 2023-10-18 | 1 | 2023-10-18
3.2.2. Mô hình liên kết thực thể | Hường | 100% | 2023-10-18 | 1 | 2023-10-18
3.2.3. Chuyển mô hình thành bản ghi logic | Hường | 100% | 2023-10-18 | 1 | 2023-10-18
3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý
3.3.1.Lập từ điển dữ liệu | Hải | 100% | 2023-10-19 | 1 | 2023-10-19
3.3.2.Mô hình dữ liệu vật lý | Hải | 100% | 2023-10-19 | 1 | 2023-10-19
4. Thiết kế giao diện
4.1. Thiết kế giao diện Trang chủ | Hường | 100% | 2023-10-20 | 1 | 2023-10-20
4.2. Thiết kế giao diện trang chức năng
4.2.1. Thiết kế trang Trang chủ | Hường | 100% | 2023-10-23 | 3 | 2023-10-25
4.2.2. Thiết kế trang Đăng nhập - Đăng ký | Hường | 100% | 2023-10-23 | 3 | 2023-10-25
4.2.3. Thiết kế trang Tìm kiếm - Tìm phòng trọ | Hường | 100% | 2023-10-23 | 3 | 2023-10-25
4.2.4. Thiết kế trang Xem chi tiết phòng trọ | Long | 100% | 2023-10-23 | 3 | 2023-10-25
4.2.5. Thiết kế trang Thuê trọ | Long | 100% | 2023-10-23 | 3 | 2023-10-25
4.2.6. Thiết kế trang Liên hệ với chủ nhà | Long | 100% | 2023-10-23 | 3 | 2023-10-25
4.2.7. Thiết kế trang Đánh giá và Nhận xét | Long | 100% | 2023-10-23 | 3 | 2023-10-25
4.3. Thiết kế giao diện quản lý dành cho Admin
4.3.1. Thiết kế trang Quản lý tài khoản | Hải | 100% | 2023-10-23 | 3 | 2023-10-25
4.3.2. Thiết kế trang Quản lý phòng trọ | Hải | 100% | 2023-10-23 | 3 | 2023-10-25
4.3.3. Thiết kế trang Quản lý thuê phòng trọ | Diệp | 100% | 2023-10-23 | 3 | 2023-10-25
4.3.4. Thiết kế trang Báo cáo thống kê | Diệp | 100% | 2023-10-23 | 3 | 2023-10-25
5. Lập trình và tích hợp hệ thống |  | 100%
5.1. Viết code xử lý phần user
5.1.1. Xử lý chức năng Đăng nhập, Đăng ký | Hường | 100% | 2023-10-26 | 2 | 2023-10-27
5.1.2. Xử lý chức năng Xem phòng trọ | Hường | 100% | 2023-10-26 | 2 | 2023-10-27
5.1.3. Xử lý chức năng Quản lý thông tin khách hàng | Long | 100% | 2023-10-26 | 2 | 2023-10-27
5.1.4. Xử lý chức năng Thuê trọ trực tuyến | Long | 100% | 2023-10-26 | 2 | 2023-10-27
5.2. Viết code xử lý phần Admin
5.2.1. Xử lý chức năng Đăng nhập | Hải | 100% | 2023-10-26 | 2 | 2023-10-27
5.2.2. Xử lý chức năng Quản lý người dùng | Hải | 100% | 2023-10-26 | 2 | 2023-10-27
5.2.3. Xử lý chức năng Quản lý phòng trọ | Hải | 100% | 2023-10-26 | 2 | 2023-10-27
5.2.4. Xử lý chức năng Quản lý thuê trọ | Diệp | 100% | 2023-10-26 | 2 | 2023-10-27
5.2.5. Xử lý chức năng Báo cáo thống kê | Diệp | 100% | 2023-10-26 | 2 | 2023-10-27
6. Kiểm thử và sửa lỗi |  | 100%
6.1. Kiểm tra chức năng phía người dùng(User)
6.1.1. Đăng nhập thành viên | Diệp | 100% | 2023-10-30 | 2 | 2023-10-31
6.1.2. Xem phòng thuê của khách hàng | Diệp, Hải | 100% | 2023-10-30 | 2 | 2023-10-31
6.1.3. Thông tin khách hàng | Hường | 100% | 2023-10-30 | 2 | 2023-10-31
6.1.4. Thuê phòng | Hải, Hường | 100% | 2023-10-30 | 2 | 2023-10-31
6.2. Kiểm tra chức năng quản lý (Admin)
6.2.1. Đăng nhập vào trang quản lý | Long | 100% | 2023-10-30 | 2 | 2023-10-31
6.2.2. Quản lý người dùng | Long | 100% | 2023-10-30 | 2 | 2023-10-31
6.2.3. Quản lý phòng trọ | Long | 100% | 2023-10-30 | 2 | 2023-10-31
6.2.4. Quản lý thuê trọ | Hường | 100% | 2023-11-01 | 1 | 2023-11-01
6.2.5. Báo cáo thống kê | Hường | 100% | 2023-11-01 | 1 | 2023-11-01
6.3. Giảm cấu trúc dư thừa
6.3.1. Check code validator | Hải, Diệp | 100% | 2023-11-01 | 1 | 2023-11-01
6.3.2. Html validator | Long | 100% | 2023-11-01 | 1 | 2023-11-01
6.3.3. Css validator | Hường | 100% | 2023-11-02 | 1 | 2023-11-02
Tuần 8: Kết thúc dự án |  | 100% | 2023-11-03 | 5 | 2023-11-08
1. Nghiệm thu kết quả | Team | 100% | 2023-11-03 | 1 | 2023-11-03
2. Đưa trang web vào hoạt động
2.1. Lập bản hướng dẫn cài đặt Website | Diệp, Hường | 100% | 2023-11-06 | 1 | 2023-11-06
2.2. Upload trang web lên host | Long | 100% | 2023-11-06 | 1 | 2023-11-06
2.3. Báo cáo kết quả duyệt dự án | Hải | 100% | 2023-11-06 | 1 | 2023-11-06
3. Kiểm toán(Tính toán chi phí) | Team | 100% | 2023-11-07 | 1 | 2023-11-07
4. Hoàn thành toàn bộ báo cáo | Team | 100% | 2023-11-07 | 1 | 2023-11-07
5. Chuyển giao
5.1. Đào tạo cách sử dụng và quản trị Website | Diệp, Hải, Hường | 100% | 2023-11-08 | 1 | 2023-11-08
6. Viết lại tài liệu đóng dự án bài tập lớn | Team | 100% | 2023-11-08 | 1 | 2023-11-08

## Trang tính1
Project Name | Phát triển ứng dụng Web tìm nhà trọ
Project Sponsor | Group 9
Project Manager | Nguyễn Phương Long
Project Type | Information Technology Project
Project Fields
Application Type
Email Address | nhom9@gmail.com
Phone Number | 342161235
Organizational Unit | Group 9
Process Impacted | Monthly data reporting
Expected Start Date | 09/13/2023 (mm/dd/yy)
Expected Completion Date | 10/25/2023 (mm/dd/yy)
Estimated Costs | $25,000.00